Příloha č. 1 - Podklady pro provedení oprav sond na PZP Tvrdonice v roce 2013 – 2015

Zkratky:

FK = filtrační kolona

PPBV = podpovrchový bezpečnostní ventil

PBV = povrchový bezpečnostní ventil (instalovaný v PK mezi „kostkou“ a „hlavníkem“)

C-T = coil tubing

P.O. = proplachovací objímka

EKM = elektrokarotážní měření

POS = podzemní oprava sondy

PK = produkční kříž

ČT = čerpací trubky

W-L = wire-line

VT = vrtné tyče

HBS = hydraulický bezpečnostní systém tj. systém PPBV a PBV

13. Geologicko - technické podklady pro POS na sondě Z 4

13.1. Účel sondy:

Sonda sloužící k utrácení odseparované ložiskové vody

13.2. Skladovací obzor:

Souvrství sarmatských obzorů:

- Interval:  902,0 – 895,5 m

- Interval:  880,5 – 876,0 m

- Interval: 820,0 – 816,0 m

- Interval: 810,0 – 805,0 m

- Interval: 801,0 – 791,0 m

13.3. Způsob otvírky obzoru:

Perforace

13.4. Konstrukce sondy, údaje o pažení a cementaci pažnicových kolon :

| Konstrukce sondy | Průměr ( “ ) | Hloubka (m) | Materiál | Síla stěny ( mm ) | Cementace Pozn.: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Úvodní kolona: | 10 3/4“ | 200,96 | Není známo | 8,9 | Cementace patou po povrch |
| Těžební kolona: | 7““ | 0 – 1 262,59 | Není známo | 6,9 | cementace patou po povrch |

13.5. Technický stav sondy:

Poslední POS byla vykonaná ( datum, rok 2006):

- v r. 2006 provedena výměna pakrovací a stupačkové sestavy, perforace dalších intervalů pro utrácení a pohlcovací zkouška po vystrojení.

Konečná (současná) hloubka sondy:

Konečná hloubka sondy 		-	1 270,0 m – po odvrtání

Hlava cementového mostku		-	924,0 m

Hlava po poslední POS (2006) 	-	896,8 m – pročištěno čelní frézou Ø 120 mm

895,5 m – nasednuto otiskem Ø 156 m

Dno – zátka dle výzkumu sondy	-	863,7 m

13.5.1. Vystrojení sondy před opravou:

Povrchové vystrojeni sondy:

Produkční křiž:

- vrchní část PK 3 1/8“ x 2 1/16“ – 14MPa

- redukční příruba 3 1/8“ x 7 1/16“ – 14MPa

- spodní část PK 7 1/16“ x 7 1/16“ – 14MPa

Ústi sondy:

- redukční příruba 7 1/16“ – 14MPa x 7 1/16“ – 21MPa

- redukční příruba 7 1/16 x 11“ – 21MPa

- základní příruba 11“ – 21MPa

Podpovrchové vystrojeni sondy:

- naváděcí objímka 2 7/8“;

- usazovací vsuvka XN – profil

- pakr Baker A-3, Lok-Set,

- přechod M 3 ½“ UP x Č 2 7/8“ UP

- 88 ks stupaček 3 ½“  UP ; s.s. 6,45 mm ; J-55 ; s tefl. kroužkem,

Vystrojení sondy nutno pro účely projektu uvažovat v obdobné konfiguraci jako je stávající po poslední POS – Viz závěrečná zpráva z poslední POS

Vystrojení sondy po poslední POS a průběhu této POS je patrno ze závěrečné zprávy z poslední POS a jejích příloh, které jsou přílohou těchto podkladů.

13.6. Cílem POS:

- kontrola technického stavu EKM (AC, AT, DDN, GK, CCL, MFC),

- pročištění intervalu perforací,

- rekonstrukce ústí,

- odvoz stávajícího PK (včetně spodní části) a vystrojení do skladu PZP,

- instalace nového PK 3 1/8“ - 14MPa, spodní části 7 1/16“ x 11“ – 14MPa,

- sondu vystrojit novou pakrovací sestavou (bez P.O., PPBV a plynotěsných stupaček); sondu vystrojit kolonou ČT 3 1/2“ SV,

- repase původních stupaček, očištění závitu, kalibrace, kontrola těla stupaček,

- pohlcovací zkouška po vystrojení,

- instalace nového roštu sondy včetně rámu (Zn úprava),

- nátěr PK,

- připojení přípojky po rekonstrukci ústí,

- nátěr přípojky,

- instalace nové oplocenky Zn úprava

Vystrojení sondy musí vyhovovat požadavkům ustanovení vyhlášky ČBÚ č.  239/1998, Sb., v platném znění.

13.7. Tlakové poměry:

Ložiskový tlak při POS uvažovat max. hydrostatický.

13.8. Požadované práce:

- kontrola ústí, cementací, měření tlaků, úprava vývodů a přetěsnění ve vrtném sklepu,

- bezpečné umrtvení sondy s ohledem na stávající výstroj - aplikovat pracovní kapalinu vhodného složení, která bude eliminovat ztráty do ložiska,

- montáž preventru, tlaková a funkční zkouška,

- vytažení stávajícího vystrojení,

- zapuštěni pakra s plnou patou, odpojovačem a děravým přechodem, usazeni pakra, tlaková skúška hermetičnosti pakra so záznamem,

- rekonstrukce ústí sondy, upálení pažnic ÚK, a TěK - nastavení nadvařením, provedení předepsaných zkoušek ( rentgeny svárů a tlak. zk. ), montáž nové základní příruby s pahýlem, vymanipulování ZP na úroveň terénu, vývod z TěK TeK i ÚK nad rošt s jehlovým ventilem, – ZP musí být orientována tak, aby při následné instalaci PK byla zajištěna orientace PK v původním směru k přípojce,

- odvoz stávajícího PK (bez re-pase) a vystrojení do areálu PZP (sklad Hrušky),

- montáž nové spodní části PK, orientace dle stávající nadzemní technologie, aktivace a tlaková zkouška,

- pročištění sondy do 962 m, ověření dna,

- pročištění pažnic TěK scraperem + boční magnet + kartáč + gumová manžeta (před realizací EKM),

- EKM:

AC, AT – v intervalu od  0 m - 785 m

MFC – v intervalu od  785 m - 585 m (cca 200 m směrem nahoru)

DDN, GK, CCL – v intervalu od  0,00 – 895,5 m (celý profil)

- usazení pakru včetně jeho TZ na VT

- vystrojení sondy novou sestavou (naváděcí objímka, usazovací vsuvka, pakr,  stupačky SV, pakrovací sestavu. Pokud to umožní typ pakru provést před instalací tlakové zkoušky v dílenských podmínkách  (Protokoly od sestavy a tlakové zkoušce musí být před instalací k dispozici na sondě).

- všechny závitové spoje dotahovat s registrací předepsaného kroutícího momentu, soupis výstroje, typ, délka jednotlivých prvků, celková délka zapuštění, vnitřní i vnější průměry, výrobní čísla,

- zapuštění repasovaných stupaček – 3 ½“ SV,

- výměna pracovní kapaliny za pakrovací – před výměnou bude ověřena čistota kapaliny na přítomnost pevných částic turbiditimetrem – max. hodnota bude 5 NTU

- W-L servis na aplikaci zátek do vsuvek,

- tlaková zkouška hermetičnosti stupaček, opakovaná TZ pakru do mezikruží při konečném vystrojení sondy montáž horní části produkčního kříže, tlaková zkouška. Tlakové zkoušky dle vyhl. ČBÚ č. 239/1998 Sb. s protokolem dle vyhl. ČBÚ č. 392/2003 Sb.,

- pohlcovací zkouška – předběžně 100 l / min – celkem 5 m3; 150 l / min. – 5 m3 a 200 l / min. – 5 m3.

- provedení kontroly průchodnosti sondy před pohlcovací a po pohlcovací zkoušce (pomocí wire-line),

Při pracích nutno dbát na řádné zajištění stability stěn !!!

13.9. Požadované vystrojení sondy:

Povrchové vystrojeni sondy:

Produkční křiž: dodá objednavatel

- vrchní část PK 3 1/8“ x 2 1/16“ – 14MPa

- redukční příruba 3 1/8“ x 7 1/16“ – 14MPa

- spodní část PK  7 1/16“ x 11“ – 14MPa

Ústi sondy:

- základní příruba 11“ – 21MPa dodá objednavatel

Podpovrchové vystrojeni sondy:

- naváděcí objímka 2 7/8“ SV, dodá zhotovitel

- usazovací vsuvka 2 7/8“ XN, ID 2,313“  dodá zhotovitel

- mechanicky paker 7“;  s.s 6,9 mm, dodá zhotovitel

- čerpací trubky Ø 3 ½“ SV; repasované dodá objednavatel

- pup – joint Ø 3 ½“ SV,  dodá zhotovitel

- závěs stupaček 3 1/2“, horný závit 3 ½“ SV, spodní závit 3 ½“ SV, dodá objednavatel

13.10. Ostatní požadovaný materiál:

- prodlužovací potrubí 2“ a jehlové trojcestné ventily na vývod z kolon + manometry – dodá zhotovitel

- manometry na PK – dodá objednavatel, budou vyznačeny limitní hodnoty (stupačky =14,2 MPa, mezikruží = 8 MPa, ÚK a TeK = 0,5 MPa),

- rošt a rám – vše v Zn povrchové úpravě včetně montáže – dodá zhotovitel.

- materiál na nátěry PK a přípojky  – dodá zhotovitel

- oplocenka rozměr 6 x 10 m včetně vstupních dveří šířky cca 1 m – v Zn úpravě – dodá zhotovitel,

- materiál na opravu sklepa – dodá zhotovitel

Jehlové ventily na PK a všech kolonách budou typu „ventil tlakoměrový zkušební  M20x1,5mm, mat. 1.4571, 405967513133W1S1, vstup M20x1,5mm vnější závit, výstup M20x1,5mm L/P“ – typ závitů je možno přizpůsobit závitům na PK a závitům manometrů.

13.11. Požadovaná karotážní měření:

- AC, AT, DDN, GK, CCL, MFCnutnost protokolárních převzetí sondy před a po EKM ( technický stav a výstroj - průměry) na měření od zhotovitele POS,

- před usazením pakru nutno zajistit vyhodnocení AT, MFC pro upřesnění intervalu usazení pakru,

- EKM zajistí objednavatel

13.12. Požadované servisní práce:

- wire-line operace dle odst. 13.8., proklepání stupaček, usazování a tažení zátek, průchodnost sondy – zajistí objednavatel

- dovoz stávajícího PK a vystrojení do areálu PZP (sklad Hrušky), - zajistí zhotovitel

- oprava sklepa, úprava přípojky – zajistí zhotovitel

13.13. Další požadované práce od zhotovitele:

- ohlášení zahájení a ukončení opravy na místně příslušný OBÚ,

- vyřízení vstupů na pozemky pro pracoviště a přístupové cesty, zjištění podzemních sítí na dotčených pozemcích (v geometrickém plánu sondy budou jen sítě RWE Gas Storage, s.r.o. )

- zpracování projektu opravy v písemné a digitální formě. Ke zpracování projektu umožní zadavatel v případě potřeby nahlédnutí do dokumentace z poslední POS. Zpracovaní projekt opravy sondy zaslat zadavatelovi na kontrolu min. 10 dnu před začetím POS,

- příprava pracovní plochy s ohledem na konfiguraci terénu, zemní práce, výřez náletových dřevin, zhotovení plochy např. z betonových panelů, dle potřeb zhotovitele,

- opravit sklep sondy – dobetonování sklepa  s úpravou na nový rám a rošt včetně jeho instalace nátěr PK a ústí sondy základní barvou i povrchovou barvou (ÚK a ZP i protegolem),

- úprava přípojky sondy včetně jejího napojení v případě změny „stavební výšky“ PK, nátěr přípojky základní i povrchovou barvou; tlaková zkoušky přípojky po napojení včetně protokolu,

- likvidace pracovní plochy, uvedení pozemků do původního stavu technickou rekultivací, zajištění biologické rekultivace, dohody o předání pozemků a vypořádaní škod s jejich majiteli,

- závěrečnou zprávu, protokoly o zkoušce technického zařízení dle vyhl. 392/03, průběh opravy sondy bude zhotovitel zaznamenávat ve stavebním deníku. Kompletní zprávu požadujeme 2x písemně a 2x v digitálním záznamu na CD nosiči. Závěrečná zpráva musí obsahovat přesné údaje o jednotlivých vystrojovacích prvcích včetně údajů o délkách, hloubkách zapuštění, vnitřních i vnějších průměrech, typech materiálu, protokoly o tlakových zkouškách (včetně grafických záznamů), schémat vystrojení. A rovněž i zprávu o průběhu čištění sondy.

13.14. Upřesňující údaje o pracovní ploše k POS na dané sondě; Ostatní údaje:

- stávající plocha sondy je panelová

- demontáž a zpětnou montáž oplocení před a po POS – zajistí objednatel

- fotodokumentace stavu na ústí je k dispozici na PZP Tvrdonice a v případě potřeby může být na vyžádání ihned zaslána v elektronické formě zhotoviteli,

- Panelová plocha bude po ukončení opravy dokonale očištěna – pokud bude i třeba i speciální čistící technikou.

Zdroj elektrické energie je nutné řešit samostatně, agregátem nebo přípojkou.