RWE Gas Storage, s.r.o., PZP Štramberk

Technická a geologická specifikace předmětu díla: „Podzemní oprava sondy KL-162, PZP Štramberk“

1. Účel sondy:

provozní, vtlačně - těžební sonda,

2. Skladovací obzor:

Statigraficky – Karpat; Hranice skladovacího obzoru H2: 624 – 629,25 m, mocnost 5,25 m,

3. Technický stav sondy:

V provozu od r. 1964, POS v r. 1976 – sestava pakru Lynes PIP, stupačky. Opravena bude základní příruba ( upálení pažnic a ZP ), pakr, plynotěsné stupačky, instalace PPBV, PK a kontrola technického stavu dle vyhl. 239/1998 Sb.

4. Konstrukce sondy, údaje o pažení a cementaci pažnicových kolon :

|  | Průměr | do hloubky (m) | materiál | síla stěny ( mm ) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Řídící kolona: | - | nepaženo |  |  |  |
| Úvodní kolona: | 9 5/8“ | 0 – 98,91 | J-55 „V“ API | 10 | cementace patou po ústí |
| Těžební kolona: | 6 5/8“ | 0 – 692,43 | J-55 „V“ API | 8 mm, API kalibr v dokumentaci neuveden (v r.1978 neověřeno EKM ani kalibrací) | cementace patou po ústí, ukloněné ústí sondy (pahýl + ZP) 20o |

5. Konečná (současná) hloubka sondy:

Konečná hloubka, hlava cementového mostku uvedena v hl. 640 m a 650 m, při POS neověřeno, EKM byla ověřena průchodnost do 634 m,

6. Tlakové poměry:

Ložiskový tlak před opravou bude podhydrostatický, max. 4,4 MPa, (tj. 83% tlaku hydrostatického),

7. Vystrojení sondy před opravou:

stupačky ocelové 31/2" SV, J-55, včetně sestavy pakru LYNES PIP 4 1/4" do 621,87 m, sestava v dokumentaci sondy.

8. Současné otevření zásobníkového obzoru - perforace :

- Perforace TP v r. 1964, 623–630 m, celk. 140 ran,

9. Vystrojení ústí sondy :

- produkční kříž, CEA-1, 14 MPa, ev.č. 520

- mezikus 6 5/8“ x 10“, 14 MPa,

- redukční příruba 9 5/8“ x 6 5/8“, 14 MPa,

- základní příruba 9 5/8“, 14 MPa,

- ústí sondy, pahýl a ZP má úklon 15-20o,

| 10. Požadované práce: | Zajišťuje |  |
| --- | --- | --- |
|  | Zhotovitel | RWE GS |
| Dle TP demontáž propoje PK-ZS1, převodníku, nástřikového potrubí metanolu, dodávka a montáž plných přírub, zakrytí buňky technologie plachtou; RWE GS - obsluha technologie sondy, odstavení, odtlakování, odplynění, natlakování ZP, tl. zk. těsnostní provozním přetlakem ZP, |  | ∆ |
| přejímka provozní sondy, | ∆ |  |
| kontrola ústí, PK, cementací, měření tlaků, úprava vývodů a přetěsnění ve vrtném sklepu, tlak na ÚK-cTěK Pstat. 0,0 MPa, mezikruží 6 5/8“ x 3 ½“ nelze doplnit pakrovací kapalinu chybí cca 20 m sloupce, ZP z mezikruží nejde odtlakovat vlivem netěsnosti stupaček nebo závěsu, | ∆ |  |
| umrtvení sondy, tem-blok 1 m3 nebo aplikovat pracovní kapalinu vhodného složení, která bude eliminovat ztráty do ložiska ( např. L-C, uvést typ a složení ). Ložiskový tlak bude podhydrostatický, max. 4,4 MPa, zatlačit (max. 5 MPa) do stupaček cca 2,3 m3 pracovní kapaliny a tímto je umrtvit, | ∆ |  |
| otevření proplachovací objímky ( Otis SSD XO otv. směrem nahoru ), zajištění cirkulace, |  | ∆ |
| Demontáž PK a přeprava na areál PZP Štramberk, montáž preventru, tlaková a funkční zkouška, | ∆ |  |
| uvolnění pakru, propláchnutí sondy, vytažení stupaček (typ dle ZZ - závěrečné zprávy), | ∆ |  |
| kalibrace, instalace zaslepeného pakru a tlaková zkouška na 6 MPa, | ∆ |  |
| výměna ústí sondy, upálení pažnic ÚK a TěK, nastavení nadvařením, provedení předepsaných zkoušek ( rentgeny svárů a tlak. zk. ), montáž nové základní příruby s pahýlem, vymanipulování závěsné příruby nad technorošt, vývod cTěk nad technorošt s jehlovým ventilem, frézování svaru, | ∆ |  |
| montáž spodní části produkčního kříže dle TP, sestava PK pro PZP Štramberk, orientace dle původního PK, aktivace a tlaková zkouška; zhotovitel obsluha vrtného stroje a manipulačních mechanizmů, | součinnost | ∆ |
| montáž preventru, tlaková a funkční zkouška, vytěžení zaslepeného pakru, | ∆ |  |
| přestavění – vycentrování vrtné soupravy, (před výměnou pahýlu a základní příruby úklon ústí sondy 15-20o), | ∆ |  |
| pročištění sondy do 640 m, ověření dna | ∆ |  |
| kalibrace pažnic ŠF 150 – rezervní 146 mm, | ∆ |  |
| skrejprování pažnic 618 m, scraper-boční magnet-kartáč – gumová manžeta ( nové ocelové kartáče a nože ), čelní magnet (sestava) 135 mm - min. 2x | ∆ |  |
| Hydrojet do 640 m, | ∆ |  |
| EKM pro zaměření a vyhodnocení horizontu H2, kontrolu technického stavu těžební kolony, ověřit stávající interval otvírky OH, vyhodnocení na vrtu ( kartogram a zápis do vrtného deníku, metod DNNK (NNK), GK, KMXY, AT, CCL ); zhotovitel součinnost (dle předávacího protokolu a vyhl. 239/1998 Sb. §67) | součinnost | ∆ |
| Gumovou manžetou do 618 m, | ∆ |  |
| výstroj plynotěsnými stupačkami 620 m, propaření stupaček (WAP), vizuální kontrola závitů stupaček a vnitřní kalibrace na povrchu, API kalibr (AL), | ∆ |  |
| výstroj sondy, dle seznamu materiálu. Před instalací provedení dílenské funkční, kalibrační a tlakové zkoušky (nebo doložit od výrobce) sestavy pakru. Protokol musí být před instalací k dispozici na vrtu. | ∆ |  |
| všechny závitové spoje stupaček, PPBV dotahovat s registrací předepsaného kroutícího momentu, soupis výstroje, typ, délky, průměry, výrobní čísla, zapuštění spojení s pakrem, | ∆ |  |
| instalace podpovrchového bezpečnostního ventilu včetně kalibrace, tlakových a funkčních zkoušek předepsaných výrobcem, control line z 1 kusu bez přerušení mezi PPBV a PK, | součinnost | ∆ |
| Provedení inflow testu PPBV | součinnost | ∆ |
| výměna pracovní kapaliny za pakrovací, | ∆ |  |
| Usazení pakru dle návodu výrobce | ∆ |  |
| Instalace horní části PK, aktivace tlakové zkoušky dle vyhl. ČBÚ č. 239/1998 Sb. s protokolem, | součinnost | ∆ |
| WL servis na aplikaci zátek vsuvek, kalibrace, hloubka, | součinnost | ∆ |
| tlakové zkoušky hermetičnosti stupaček (8 MPa, 10+30 min., max. pokles 1%), pakru a hermetičnosti mezikruží (6 MPa, 10+30 min., max. pokles 5%), max. rychlost natlakování 1 MPa/min., tlakové zkoušky s záznamem průběhu a protokolem, | ∆ |  |
| vybuzení sondy pístováním, dle typu použitých pracovních kapalin a Tem-bloku navrhnout rozrážecí roztok (KIR, 15% HCL, 3 m3) jeho zatlačení ( max. 6 MPa ), reakční doba dle typu (4 hod.) a oživení sondy pístováním, | ∆ |  |
| vyčištění intervalovým odfukem v průběhu 48 hod. po oživení, | ∆ |  |
| provedení kontroly průchodnosti stupačkové kolony pomocí wire-line, | součinnost | ∆ |

| 11. Požadovaný materiál: | Zajišťuje |  |
| --- | --- | --- |
|  | Zhotovitel | RWE GS |
| základní příruba s pahýlem pažnice 9 5/8“, vývod potrubí 2“ ( 1 x délky 1,5 m ), šoupě, jehlový ventil, PN 14 MPa, |  | ∆ |
| pažnice 65/8“ l = 3 m, s.s.8mm dle demontované pažnice, dílensky ověřená na soustruhu ( kontrola ovality), atest pažnice výrobce, | ∆ |  |
| produkční kříž dle sestavy pro PZP Štramberk, vše nové s r. výroby 2013 - 2014. Šoupata desková PN 14 MPa, s nestoupavým vřetenem, rozměry a úprava typ B6, typ. S 81 1112140 – DN50 21/16“ - 2 ks, typ. S 81 1112140 – DN80 31/8“ - 4 ks, rozvodnou kostku 4 cestnou 3 1/8 x 31/8, 14 Mpa -1 kus, závěsnou přírubu 7 1/16“ x 11“ 14 MPa – 1kus, krkovou přírubu – 1 kus, závěs čerpacích trubek s plynotěsným závitem 3½“ VAGT – 1kus s úpravou pro PPBV, včetně spojovacího materiálu (svorníky,šrouby,podložky) a přírub, zátky, jehlové ventily – 3 kusy ( nerez provedení, na S, M, zátku šoupě-vrchník ), těsnící kroužky R45 -1 ks a R53-1 ks, na vrchník 1 kus - přírubu s zátkou, závitem 3½“ a jehlákem, 3 kusy redukce M20x1,5-G ½“, 1 kus navařovací příruba na DN 100 PN 63, |  | ∆ |
| 1ks Naváděcí objímka 2 7/8“ NU | ∆ |  |
| 2 ks pup joint 2 7/8“ NU, cca 0,5m | ∆ |  |
| 1 ks Usazovací vsuvka 2 7/8“ NU, profil XN 2.313 |  | ∆ |
| 1ks přechod č. 2 7/8“ NU x m. 2 7/8“ EU |  |  |
| 1 ks Baker Single set PIP packer 4 5/8“ x 2 7/8“ EU | ∆ |  |
| 1 ks přechod č. 2 7/8“ EU x m. 3 ½“ EU | ∆ |  |
| 1 ks Baker L-10 On/off tool 5,500 x 3 ½“ EU Blank profile | ∆ |  |
| 1 ks přechod m. 3 ½“ VAGT x č. 3 ½“ EU | ∆ |  |
| 590 m Čerpací trubky 3 ½“ J-55 , 9,2 lbs/ft , VAGT, |  | ∆ |
| Pup joints 3 1/2“ pro vymanipulování, J-55, 9,2 lbs/ft, VAGT | ∆ |  |
| 1 ks Podpovrchový bezpečnostní ventil (Tubing Retrievable Subsurface Safety Valve Size 3 1/2“ VAGT Box x Pin); příslušenství - 40m control line 1/4“ (minimum WP 5000 PSI), fitinky (Fittings for 1/4“ Control line), ventil, manometr, hydraulický olej, mazací pasta Cu, teflon, 8 ks protektory pro přichycení trubiček (Control line protectors for 3 1/2 tubing); servis - instalace, zkoušky tlakové a funkční, předepsaný kalibr na průchodnost, hydraulická tlakovací pumpa na aktivaci PPBV (Single service pump for SSSV operation while completion, before multiple panel installation) |  | ∆ |
| 40 m Čerpací trubky 3 1/2“, J-55, 9,2 lbs/ft, VAGT |  | ∆ |
| 1 ks Závěsný kužel M 3 1/2“ VAGT s průchodem pro trubičky |  | ∆ |
| nový technorošt a rám v Zn povrchové úpravě výroba, montáž, napojení na uzemnění | ∆ |  |
| dle odstavce 10. na požadované práce zajistit pracovní nástroje, například hydrojet s tryskama, scraper - boční magnet - kartáč musí mít nové ocelové kartáče (rezervní na výměnu při poškození v průběhu opravy) a nože pro každou sondu, ŠF šneková fréza požadovaný průměr včetně náhradních, gumové manžety swábu upravit dle min. pr. výstroje (PPBV 71,5 mm), na demontovaný PK zajistit dřevěnou paletu. Tlakovací pumpu (el. nebo hydraulickou) na tlakové zkoušky 6-14 MPa, regulovatelnou rychlost natlakování max. 1 MPa/min, včetně časového záznamu tlaku. | ∆ |  |

| 12. Požadovaná karotážní měření: | Zajišťuje |  |
| --- | --- | --- |
|  | Zhotovitel | RWE GS |
| vypracování technologického postupu EKM (v souladu s vyhl. 239/1998 Sb. §66-69) na předmětnou sondu a požadovaná měření v průběhu POS ( dle odst. 10. požadované práce ), |  | ∆ |
| protokolární předání a převzetí vrtu (technický stav a výstroj; protokol dle vyhl. 239/1998 Sb. §67) na měření s zhotovitelem POS, po ukončení měření vyhodnocení rozhodujících operací na vrtu a závěrečnou zprávu EKM v termínu dokončení díla, | ∆ | součinnost |
| EKM vyhodnotit horizont H2, kontrola technického stavu těžební kolony. Komplex metod - KMS, KMXY, Rap 0,14, TMD, TM, DNNK (NNK), GK, CCL, AT, AC s registrací amplitudy, průběhového času ACT a vlnového obrazu VDL, všechny metody 0 – 640 m, vyhodnocení rozhodujících metod na vrtu ( H2, stávající OH, interval pro usazení pakru cca 621 m +/-2 m ), |  | ∆ |
| Realizaci karotážních měření a vyhodnocení požadujeme jedním subdodavatelem ( stejnou karotážní soupravou ). |  | ∆ |

| 13. Požadované servisní práce: | Zajišťuje |  |
| --- | --- | --- |
|  | Zhotovitel | RWE GS |
| TP na rekonstrukci ústí (práce se zvýšeným nebezpečím, příkaz ke svařování, stálý a požární dozor), rentgeny, vyhodnocení svárů RT a tlak. zk. svaru TěK nového pahýlu, | ∆ |  |
| Wire-line servis, operace dle odst. 10., otevření proplachovací objímky, usazování a těžení zátek vsuvek 2x, průchodnost sondy 2x, |  | ∆ |
| Instalaci a servis PPBV, |  | ∆ |
| Servis na instalace PK (vrchní a spodní část) |  | ∆ |
| Servis na instalaci pip pakra | ∆ |  |
| Odvoz původního vystrojení včetně PK na PZP Štramberk a dovoz nového vystrojení (stupačky VAGT, PPBV, PK, ZP) zo skladu Hrušky na sondu. | ∆ |  |

| 14. Další požadované práce od zhotovitele: | Zajišťuje |  |
| --- | --- | --- |
|  | Zhotovitel | RWE GS |
| zajištění povolení opravy u správních orgánů ( Město Nový Jičín ), dle platného vodního zákona zajistit Plán opatření pro případ havárie, , vytýčení podzemních sítí na dotčených pozemcích ( v geometrickém plánu sondy budou jen sítě RWE Gas Storage, s.r.o. ) | ∆ |  |
| demontáž oplocení, uskladnění mimo areál sondy |  | ∆ |
| , zajištění pracoviště provizorním oplocením v ocelovém provedení (plotový sloupek s povrchovou patkou, rámy s pletivem, mřížovina nebo plechy), | ∆ |  |
| opravit vrtný sklep, rozbitím všech stěn a dna, likvidace betonů, rozměry dle potřeb zhotovitele, při destrukci betonu se požaduje stálý dozor technikem zhotovitele ( ukloněné ústí zapřeno o levou stěnu vrtného sklepa ), demontáž stávajícího technoroštu, dno prohloubit o 1,7 m ( připravit prostor na upálení pahýlu a svařování ), bednění, armování, betonáž nového dna a stěn, úprava na nový technorošt a zajištění vrtného sklepu provizorním roštem z dřevěných fošen. | ∆ |  |
| zpětná montáž původního oplocení,v případe poškození opravy poškozených částí povrchů barvou,- zhotovitel |  | ∆ |

15. Upřesňující údaje o pracovní ploše k POS na dané sondě :

- místo polohy: k.ú. Kopřivnice, pozemek parc.č.: 2719/4 ( 98 m2 ) oplocená sonda a 2719/3 ( 299 m2 ) nezpevněná příjezdová cesta, ve vlastnictví RWE Gas Storage, s.r.o.,

| KL-162, souřadnice SJTSK, ETRF-2000 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Y = 483749.989 | X = 1127886.434 | Z = 378.77 |
| B = 49° 35´ 22˝ 35972 | L = 18° 07´ 57˝ 12794 | H = 421.86 |

- pracovní plocha není zhotovena, nutno přizpůsobit dle potřeb zhotovitele, který si musí zajistit vstupy na dotčené pozemky a přístupové cesty (nezpevněné),

- zdroj elektrické energie je nutné řešit samostatně el. agregátem.

Zpracoval, 20. 3. 2014:  Ing. Vítězslav Stejskal, geolog PZP Štramberk