# příloha č. 4

# Smlouva o dílo č.

uzavřená ve smyslu § 2586  a následujícího zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákona v platném znění

- Smluvní strany

Objednatel :		Město Holice, Holubova 1, 534 14  Holice

zastoupené starostou města

Mgr. Ladislavem Effenberkem

IČ   00273571

DIČ  CZ 00273571

Bankovní spojení -  KB Pardubice, expozitura Holice

Číslo účtu    19-1628561/0100

Osoby oprávněné jednat:

ve věcech smluvních		Mgr. Ladislav Effenberk

ve věcech technických	František Čapek

Ing. Jan Chaloupka

Zhotovitel :		xxxxxxx

xxxxxxxx

xxxxxxxx

IČ       xxxxxxxxxxxx

DIČ    xxxxxxxxxxxx

Číslo účtu –  xxxxxxxx

Osoby oprávněné jednat:

ve věcech smluvních		xxxxxxxx		tel.

ve věcech technických	xxxxxxxx		tel.

# Zapsán v obchodním rejstříku    xxxxxxxxxxxx

- Předmět díla

# Školní jídelna Holice, Nádražní 1021 – výměna oken a vchodových dveří, rekonstrukce sociálních zařízení a úprava rozvodů vody

Rozsah předmětu díla je dán výzvou k podání nabídky  ze dne 20.3.2017 a projektovou dokumentací s výkazem výměr z 03/2017 zpracovanou firmou HMP top s.r.o. Položkový rozpočet zhotovitele bude nedílnou součástí smlouvy o dílo.

Rozsah předmětu díla vymezený v tomto článku je závazný. Změna rozsahu předmětu díla je možná pouze ze strany objednatele.

Zhotovitel se zavazuje akceptovat jakékoliv úpravy v předmětu plnění, učiněné po oboustranném projednání, které budou provedeny formou písemného dodatku ke smlouvě o dílo.

- Cena díla

3.1.	Za provedení díla v rozsahu uvedeném v článku 2. této smlouvy o dílo zaplatí objednatel zhotoviteli dohodnutou cenu:

SO 01 výměna oken a vchodových dveří, bez DPH				xxxxxxx Kč

SO 02 rekonstrukce sociálních zařízení a úprava rozvodů vody, bez DPH xxxxxxx Kč

DPH 21%				xxxxxxx Kč

Cena díla včetně DPH		xxxxxxx Kč

Slovy :	    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx korun českých

3.2.	Cena stanovená v této smlouvě je dohodnuta jako cena smluvní nejvýše přípustná, která může být překročena jen za podmínek výslovně stanovených v této smlouvě.

V ceně díla jsou zahrnuty všechny náklady související se zhotovením díla a náklady se zajištěním dokladů potřebných pro řádné předání a převzetí předmětu díla.

3.3.	Případné vícepráce, jejich rozsah, cena, způsob úhrady a termín provedení budou vždy předmětem jednání smluvních stran, ukončený písemným dodatkem k této smlouvě.

Případné po dohodě s objednatelem neprovedené práce (jejich rozsah, cena) z oceněného položkového soupisu prací je zhotovitel povinen odečíst z ceny díla a neúčtovat je v konečné faktuře.

- Termín plnění

Zhotovitel se zavazuje provést  dílo v termínu:

SO 01 Výměna oken a vchodových dveří 			           3.7.2017– 21.7.2017

SO 02 Rekonstrukce sociálních zařízení a úprava rozvodů vody   3.7.2017 - 16.8.2017

- Platební podmínky

5.1.	Záloha nebude poskytována

5.2.	Faktura za provedení díla bude vystavena  po dokončení prací na základě oboustranně podepsaného zápisu o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků a odsouhlaseného soupisu provedených prací..

5.3.	Splatnost faktury je 14 dnů od doručení objednateli

5.4.		Zhotovitel je povinen použít režim přenesení daňové povinnosti podle § 92a zákona o dani z přidané hodnoty (dále jen „ZDPH“), pokud poskytuje plnění uvedené v § 92e ZDPH a je plátcem DPH.

- Smluvní pokuty

6.1.	Za nesplnění termínu předání a převzetí dokončeného díla bez vad a nedodělků dle smlouvy o dílo  bude objednatel účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 4.000 Kč  za den prodlení.

Případná smluvní pokuta bude započtena na pohledávku zhotovitele za zhotovené dílo nebo jeho část a odečtena z faktury.

6.2.	Stanovením smluvní pokuty nezaniká objednateli právo na náhradu škody vzniklé nesplněním uzavřené smlouvy, a to ani škody nepřesahující smluvní pokutu.

6.3.	Při nedodržení termínu splatnosti faktury uhradí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

6.4.		Při nedodržení termínu odstranění reklamovaných vad a nedodělků bude objednatel účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou jednotlivou vadu a den prodlení, počínaje 10. dnem od uplatnění reklamace. Uplatněním reklamace je pro potřebu tohoto závazkového vztahu míněno doručení sdělení objednatele o reklamaci vady nebo nedodělku zhotoviteli, a to i formou e-mailu.

- Záruka

7.1.	Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruční dobu min. 60 měsíců.

Záruční doba počíná běžet dnem předání díla bez vad a nedodělků.

7.2.	Zhotovitel je povinen odstranit v záruční době všechny reklamované nedodělky a vady díla (dále jen „vady“) a nastoupit k odstraňování vad do 10 dnů po prokazatelném písemném oznámení objednatelem, tj. i e-mailem. V případě havarijního stavu zajistí zhotovitel nástup na odstranění vady ihned. Obě smluvní strany se dohodly, že nejpozději v den zahájení odstraňování vad bude pořízen zápis, ve kterém bude uvedena a popsána vada, jak se projevuje, další okolnosti s tím související a bude konstatováno, zda zhotovitel vadu uznává za oprávněnou nebo ji považuje za neoprávněnou. Zhotovitel je povinen odstranit na své náklady všechny vady, i ty, které neuznává. V tomto zápise bude rovněž dohodnuta maximální délka trvání odstraňování vady.

7.3.	V případě prodlení s odstraňováním vad dle tohoto článku z důvodu na straně zhotovitele je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu dle čl.6 odst. 6.4. této smlouvy.

7.4.	Neodstraní-li zhotovitel vady v dohodnutém termínu, je objednatel oprávněn podle vlastního uvážení tyto práce provést sám, případně pověřit jejich provedením třetí osobu, nebo jejím prostřednictvím zakoupit a vyměnit vadnou či neplně funkční část předmětu díla. Takto vzniklé náklady, resp. škody objednatele je zhotovitel povinen objednateli zaplatit, a to nejpozději do 10 dnů od vyúčtování nákladů škod. Od uplatnění reklamace do protokolárního předání odstraněné vady se běh záruční doby přerušuje, záruční lhůta na dotčené části díla nebo podle povahy na celku díla se tedy prodlužuje o dobu odstraňování vady.

- Práva a povinnosti zhotovitele

8.1.	Realizace díla bude prováděna mimo provoz školní jídelny, v době letních prázdnin.

8.2.	Zhotovitel nese zodpovědnost za škody na díle až do doby jeho protokolárního předání objednateli, odpovídá za škody způsobené svou  stavební a jinou činností objednateli i třetím osobám. Zhotovitel prohlašuje, že pro případné škodní události má sjednané příslušné pojištění. Místo plnění je v objektu objednatele.

8.3.	Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací, za odborné vedení stavby, za sledování a dodržování předpisů o bezpečnosti při práci a předpisů o požární ochraně, za sledování a dodržování kvality a termínu. Svoji povinnost provést dílo splní jeho řádným ukončením a písemným (protokolárním) předáním objednateli.

8.4.	Zhotovitel zodpovídá a zajistí vytyčení všech podzemních i nadzemních inženýrských sítí a tyto včetně jejich ochranných pásem, bude respektovat v souladu se stanovisky a pokyny jejich správců a s příslušnými předpisy a platnými ČSN, dále zodpovídá za dopravní značení po celou dobu výstavby a bude akceptovat případné podmínky stavebního úřadu .

8.5.	Zhotovitel se zavazuje udržovat  přilehlé komunikace a všechny prostory dotčené stavbou v čistotě a po provedení díla přivést tyto prostory do uklizeného stavu. V případě jakéhokoliv narušení či poškození okolních ploch v době provádění stavebních prací zhotovitelem, uvede zhotovitel poškozené plochy k předání hotového díla do původního stavu, původní stav před zahájením prací zhotovitel prokazatelně zdokumentuje.

8.6.	Zhotovitel si na svoje náklady zajistí :

- projednání staveništních odběrů energií a uzavření smluv s příslušnými správci a vlastníky rozvodných sítí

- odvoz a ekologickou likvidaci vzniklých odpadů – nejpozději při přejímacím řízení předá zhotovitel objednateli doklad o zajištění likvidace odpadu ze stavby v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech

- střežení staveniště

- projednání povolení případných záborů veřejných prostranství a zvláštního užívání komunikací dle zákona č. 13/1997 Sb., včetně stanovení a realizace dopravního značení po celou dobu realizace díla

8.7.	Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla určenými osobami (technický dozor objednatele): František Čapek, Ing. Jan Chaloupka

8.8.	Zakázka bude provedena a dokladována v souladu se všemi právními normami, ČSN (§ 4 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v pozdějším znění) přejímající evropské normy nebo jiné národní normy nebo jiné národní technické normy přejímající evropské normy, dále stavební technická osvědčení (§ 3 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky).

8.9.     Zhotovitel na sebe přejímá nebezpečí změny okolností.

- Stavební deník

9.1.	Zhotovitel povede na stavbě stavební deník, který bude v pracovní době přístupný zástupci objednatele, pokud nebude dohodnuto jinak.

9.2.	Záznamy do stavebního deníku se provádějí denně a obsahují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy a týkající se provádění díla, zejména časový postup prací apod. Mezi denními záznamy nesmějí být vynechána volná místa.

9.3.	Objednatel je povinen sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko – souhlas, námitky, návrh na řešení či jiný opatření, apod. Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí s provedeným záznamem objednatele je povinen připojit k záznamu do 3 pracovních dnů svoje stanovisko, jinak se má za to, že s obsahem zápisu (záznamu) souhlasí.

9.4.	Zápisem do stavebního deníku jsou zástupci objednatele a zhotovitele oprávněni dohodnout pouze takové změny v provádění prací a v použití materiálů, které neznamenají podstatnou odchylku od zadávací dokumentace.

# Odevzdání díla

10.1.	Předání a převzetí díla bude provedeno ve dvou termínech:

SO 01 Výměna oken a vchodových dveří				     21.7.2017

SO 02 Rekonstrukce sociálních zařízení a úprava rozvodů vody    	     16.8.2017

10.2.	Při předání celého díla předloží zhotovitel objednateli :

- doklady o ekologické likvidaci vzniklých odpadů

- prohlášení o shodě použitých materiálů a zařízení

- doklady o provedení příslušných zkoušek

10.3.	Zhotovitel splní svoji povinnost provést dílo v okamžiku, kdy byl podepsán zápis o předání a převzetí předmětu díla. Objednatel převezme dílo pouze v případě, že bude bez vad a nedodělků nebo s drobnými vadami a nedodělky, které nebrání užívání, jejichž kategorizace jeho vad a nedodělků drobných je plně v kompetenci objednatele, který je tak v konsenzu se zhotovitelem výlučně oprávněn k hodnocení významu vad dodávky.

10.4.	Zápis o převzetí předmětu díla musí mít písemnou formu.

10.5.	Dílo má vady, jestliže neodpovídá této smlouvě o dílo, nebo nesplňuje normy a předpisy související.

10.6.	Nedokončené nebo vadné dílo není objednatel povinen převzít.

# Ostatní ujednání

11.1.		Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

11.2.	Tato smlouva o dílo nabývá platnosti dnem podepsání smlouvy oběma smluvními stranami.

11.3.	Zhotovitel prohlašuje, že řádně prověřil PD a místní podmínky na staveništi a všechny nejasné okolnosti pro realizaci díla si vyjasnil s oprávněnými zástupci objednatele.

11.4.	Veškeré změny nebo doplňky této smlouvy musí být řešeny písemně formou dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.

11.5.	Tato smlouva bude sepsána ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.

11.6.	Objednatel zajistí řádné uveřejnění v registru smluv.

Doložka dle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích:

tuto smlouvu  se rozhodla Rada města Holice uzavřít dne ………2017 usnesením č. …/2017.

# Přílohy: Položkový rozpočet

V Holicích dne					V …………………………………..

Za objednatele :                                                       Za zhotovitele :

Mgr. Ladislav Effenberk                              		xxxxxxxxxx

starosta města  					xxxxxxxxxxxx